## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: NOVEMBRO/2019; CESAN / DER / COMPOSIÇÕES - Através do INCC
OBRA : Pavimentação das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 17 e Parte da Av. Projetada 01; Sistemas de Drenagem das Ruas Projetada 18, 19, 20 e Parte da Rua Projetada 09; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e Parte da Rua Projetada 09, Localizada no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
REFERÊNCIAS : 1 - DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - Tabela Referencial Outubro 2018, Sem Desoneração; 2 - SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil - Novembro de 2019, Sem Desoneração; 3 - Tabela de custos CESAN/ES Junho/2018, Sem Desoneração; 4 - BDI Adotado = 23,32%
CÓDIGO/ORGÃOS REFERÊNCIA | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÍSICO / FINANCEIRO
|  |  | UNID. | QUANT. | UNIT. C/ BDI 23,32% | TOTAL
| A | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 47282.13
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 47282.13
41500/DER | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB-ES | m² | 8 | 274.45 | 2195.6
CESAN 7020100120 | 1.2 | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR MÊS | un/m | 1 | 13710.5 | 13710.5
41580/DER | 1.3 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 10 | 712.17 | 7121.7
41531/DER | 1.4 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | 12 | 412.51 | 4950.12
41501/DER | 1.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 25 | 36.66 | 916.5
41499/DER | 1.6 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25 | 305.75 | 7643.75
41503/DER | 1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 443.07 | 8861.4
41496/DER | 1.8 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | 1 | 1882.56 | 1882.56
| B | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 1186573.41
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0
PMAG | 2.1 | Escavação mecânica, para preparo da caixa de rua, conforme projeto | m³ | PMAG | 0 | 0
PMAG | 2.2 | Carga, descarga e bota-fora de material proveniente de escavações | m³ | PMAG | 0 | 0
PMAG | 2.3 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H->0,20m | m² | PMAG | 0 | 0
| 3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 981598.07
40663/DER | 3.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 295.7 | 55.71 | 16473.45
40884/DER | 3.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 7158.16 | 88.47 | 633282.42
41180 / DER | 3.3 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | m | 1157.52 | 80.52 | 93203.51
41240 / DER | 3.4 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 2599.55 | 91.8 | 238638.69
| 4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE |  |  |  | 204975.34
40421/ DER | 4.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 117 | 146.38 | 17126.46
40425/ DER | 4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 135.83 | 202.36 | 27486.56
40430/ DER | 4.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 314.36 | 283 | 88963.88
43050/ DER | 4.4 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 3 | 4215.06 | 12645.18
43051/ DER | 4.5 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 6 | 4667.02 | 28002.12
41241/ DER | 4.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 21 | 1464.34 | 30751.14
4.3
4.4
| C | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 423435.24
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 75484.64
SINAPI 72915 | 5.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA | m³ | 1134.88 | 11.86 | 13459.68
SINAPI 93358 | 5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 159.85 | 76.98 | 12305.25
SINAPI 94338 | 5.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 98.69 | 87.41 | 8626.49
SINAPI 93382 | 5.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 1220.47 | 33.67 | 41093.22
| 6 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 100840.24
SINAPI 90710 | 6.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 | m | 1644.76 | 61.31 | 100840.24
| 7 | POÇO DE VISITA |  |  |  | 45926.7
SINAPI 98415 | 7.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | und. | 30 | 1046.02 | 31380.6
SINAPI 83627 | 7.2 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und. | 30 | 484.87 | 14546.1
| 8 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO |  |  |  | 201183.66
SINAPI 74166/002 | 8.1 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | und. | 139 | 309.1 | 42964.9
SINAPI 6171 | 8.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA | und. | 139 | 26.02 | 3616.78
SINAPI 93350 | 8.3 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DEVALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | und. | 139 | 994.76 | 138271.64
| 8.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ESGOTO NA CALÇADA
SINAPI 89714 | 8.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 293.5 | 55.64 | 16330.34
| D | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 166001.25
REDE DE ÁGUA TRATADA
| 9 | TUBULAÇÕES E REGISTROS |  |  |  | 99151.37
CESAN 7250100010 | 9.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | m | 1362.6 | 50.47 | 68770.42
CESAN 7250100050 | 9.2 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV | m | 74.35 | 70.05 | 5208.22
CESAN 7250100090 | 9.3 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV | m | 199.28 | 95.28 | 18987.4
CESAN 7250200050 | 9.4 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV | m | 36.07 | 140.53 | 5068.92
COMPOSIÇÃO 01 | 9.5 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 100 MM NBR14.968 | und | 1 | 669.23 | 669.23
COMPOSIÇÃO 02 | 9.6 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 50 MM NBR14.968 | und | 1 | 447.18 | 447.18
| 10 | POÇO DE VISITA - REGISTRO |  |  |  | 3061.78
SINAPI 98415 | 10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA AGUA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | und. | 2 | 1046.02 | 2092.04
SINAPI 83627 | 10.2 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE AGUA, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | und. | 2 | 484.87 | 969.74
| 11 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA |  |  |  | 61170.51
11.4
11.5
CESAN 7200100090 | 11.1 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV | und | 139 | 209.51 | 29121.89
COMPOSIÇÃO 03 | 11.2 | Caixa de proteção para hidrômetro em polipropileno instalada no passeio, padrão CESAN, inclusive Kit de conexões, marca de referência Doal Plastic ou similar | und | 139 | 159.49 | 22169.11
| 11.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ÁGUA NA CALÇADA
SINAPI 93358 | 11.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. | m³ | 70.44 | 76.98 | 5422.47
SINAPI 93382 | 11.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 68.13 | 33.67 | 2293.94
SINAPI 89401 | 11.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 293.5 | 7.37 | 2163.1
| 12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  | 2617.59
SINAPI 83633 | 12.1 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM - "Hidrante de Coluna no Passeio" | und | 1 | 2617.59 | 2617.59
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 1823292.03
Águia Branca – ES, 27 de Dezembro de 2019
_______________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D

## Cronograma
OBRA : Pavimentação das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 17 e Parte da Av. Projetada 01; Sistema de Drenagem das Ruas Projetada 18, 19, 20 e Parte da Rua Projetada 09; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e Parte da Rua Projetada 09, Localizada no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E % |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 47282.13 | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 21276.96 | 4728.21 | 2364.11 | 4728.21 | 4728.21 | 2364.11 | 2364.11 | 2364.11 | 2364.11 | 47282.14
|  | 2.59% |  |  |  | 45% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Pavimentação) | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | PAVIMENTAÇÃO | 981598.07 | [6 empty] | 98159.81 | 147239.71 | 147239.71 | 196319.61 | 196319.61 | 196319.61 | 981598.06
|  | 53.84% | [6 empty] | 10% | 15% | 15% | 20% | 20% | 20% | 100%
4 | DRENAGEM | 204975.34 |  |  |  | 30746.3 | 51243.84 | 40995.07 | 40995.07 | 30746.3 | 10248.77 |  |  |  | 204975.35
|  | 11.24% |  |  |  | 15% | 25% | 20% | 20% | 15% | 5% |  |  |  | 100%
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Rede Esgoto) | 75484.64 |  |  |  | 15096.93 | 15096.93 | 15096.93 | 15096.93 | 15096.93 |  |  |  |  | 75484.65
|  | 4.14% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
6 | TUBULAÇÕES (Rede Esgoto) | 100840.24 |  |  |  | 20168.05 | 20168.05 | 20168.05 | 20168.05 | 20168.05 |  |  |  |  | 100840.25
|  | 5.53% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  |  | 100%
7 | POÇO DE VISITA (Rede Esgoto) | 45926.7 | [5 empty] | 6889.01 | 11481.68 | 11481.68 | 9185.34 | 6889.01 |  |  | 45926.72
|  | 2.52% | [5 empty] | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% |  |  | 100%
8 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO | 201183.66 | [5 empty] | 40236.73 | 40236.73 | 40236.73 | 40236.73 | 40236.73 |  |  | 201183.65
|  | 11.04% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100%
9 | TUBULAÇÕES (Rede Água) | 99151.37 | [6 empty] | 24787.84 | 34702.98 | 39660.55 |  |  |  | 99151.37
|  | 5.44% | [6 empty] | 25% | 35% | 40% |  |  |  | 100%
10 | POÇO DE VISITA - REGISTRO (Rede Água) | 3061.78 | [6 empty] | 765.45 | 1071.62 | 1224.71 |  |  |  | 3061.78
|  | 0.17% | [6 empty] | 25% | 35% | 40% |  |  |  | 100%
11 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA | 61170.51 | [6 empty] | 15292.63 | 15292.63 | 15292.63 | 15292.63 |  |  | 61170.52
|  | 3.35% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2617.59 | [8 empty] | 2617.59 |  |  |  | 2617.59
|  | 0.14% | [8 empty] | 100% |  |  |  | 100%
| TOTAL SIMPLES | 1823292.03 | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 87288.24 | 91237.03 | 125749.9 | 271712.4 | 320764.84 | 268070.14 | 261102.09 | 198683.72 | 198683.72 | 1823292.03
| TOTAL ACUMULADO | 100% |  |  |  | 87288.24 | 178525.27 | 304275.17 | 575987.57 | 896752.41 | 1164822.55 | 1425924.64 | 1624608.36 | 1823292.03 | 100%
Águia Branca – ES, 27 de Dezembro de 2019
_____________________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA : Pavimentação das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 17 e Parte da Av. Projetada 01; Sistema de Drenagem das Ruas Projetada 18, 19, 20 e Parte da Rua Projetada 09; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e Parte da Rua Projetada 09, Localizada no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CÁLCULO | QUANT.
A | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB | m² | A = 2,00x4,00 = 8,00m² | 8
1.2 | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR MÊS | un/m | Q = 1,00 und/mês | 1
1.3 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | Q = 1,00 x 10mêses | 10
1.4 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | A = 2,00 x 6,00 = 12,00m² | 12
1.5 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | C = 25,00m | 25
1.6 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | C = 25,00m | 25
1.7 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | C = 20,00m | 20
1.8 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | Q = 1,00 = 1,00und | 1
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação mecânica, para preparo da caixa de rua, conforme projeto | m³ | PMAG | 0
2.2 | Carga, descarga e bota-fora de material proveniente de escavações | m³ | PMAG | 0
2.3 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H->0,20m | m² | PMAG | 0
B | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
| Parte - Av. Projetada 01 | m | Travessão: C1 = 37,11+33,23+34,45+25,60+28,28+34,74+12,04 = 205,45m
| Rua Projetada 12 |  | Travessão: C2 = 9,60m
| Rua Projetada 13 |  | Travessão: C3 = 14,35m | 295.7
| Rua Projetada 14 |  | Travessão: C4 = 19,00m
| Rua Projetada 15 |  | Travessão: C5 = 5,60+29,50 = 35,10m
| Rua Projetada 17 |  | Travessão: C6 = 7,00+5,20 = 12,20m
3.2 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Parte AV. Projetada 01 | m² | A = 108,93 x 7,10 = 773,40m²
A = 108,93 x 7,10 = 773,40m²
A = 33,23 x 16,20 = 538,33m²
A = 85,94 x 7,10 = 610,17m²
A = 85,94 x 7,10 = 610,17m²
A = 28,28 x 16,20 = 458,14m²
A = 46,27 x 7,10 = 328,52m²
A = 46,27 x 7,10 = 328,52m²
A = 12,78 x 8,30 = 106,07m²
A = 12,78 x 8,60 = 109,91m²
TOTAL = 4.636,63m²
| Rua Projetada 12 |  | A = 94,01 x 7,20 = 676,87m²
A = (13,21 x 11,10) / 2 = 73,32m²
A = 11,67m²
A = 14,54m²
A = 2,85m²
TOTAL = 779,25m²
| Rua Projetada 13 |  | A = 62,03 x 7,20 = 446,62m² | 7158.16
A = (11,27 x 9,67) / 2 = 54,49m²
A = 5,82m²
A = 11,83m²
TOTAL = 518,76m²
| Rua Projetada 14 |  | A = 69,77 x 7,20 = 502,34m²
A = (23,04 x 7,81) / 2 = 89,97m²
A = 30,52m²
A = 20,83m²
TOTAL = 643,66m²
| Rua Projetada 15 |  | A = 56,45 x 5,20 = 293,54m²
A = (13,06 x 8,82) / 2 = 57,59m²
A = 6,73m²
A = 10,92m²
A = 17,96m²
TOTAL = 386,74m²
| Rua Projetada 17 |  | A = 35,77 x 5,20 = 186,00m²
A = 1,75m²
A = 5,37m²
TOTAL = 193,12m²
3.3 | Sarjeta de concreto SCA 40/10
| Parte - Av. Projetada 01 | m | C1 = 105,80+105,40+87,50+83,10+44,10+14,15+42,10+18,75+24,70 = 525,60m
| Rua Projetada 12 |  | C2 = 9,08+94,65+15,70+69,97 = 189,40m | 1157.52
| Rua Projetada 13 |  | C3 = 18,35+47,35+15,70+44,55 = 125,95m
| Rua Projetada 14 |  | C4 = 31,40+48,75+66,60+9,27 = 156,02m
| Rua Projetada 15 |  | C5 = 25,80+19,25+43,15+10,95 = 99,15m
| Rua Projetada 17 |  | C6 = 31,30+30,10 = 61,40m
3.4 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
| Parte - Av. Projetada 01 | m | A1 = 105,80+9,08+87,50+44,10+14,15+105,40+18,35+83,10+42,10+18,75 = 528,33m x 2,50 = 1.320,83m²
A2 = 24,70m x 2,00 = 49,40m²
| Rua Projetada 12 |  | A3 = 94,65+15,70+69,97 = 180,32m x 2,00 = 360,64m²
| Rua Projetada 13 |  | A4 = 47,35+44,55+15,70 = 107,60m x 2,00 = 215,20m² | 2599.55
| Rua Projetada 14 |  | A5 = 31,40+9,27 = 40,67m x 2,50 = 101,68m²
A6 = 48,75+66,60 = 115,35m x 2,00 = 230,70m²
| Rua Projetada 15 |  | A7 = 43,15+10,95+25,80+19,25 = 99,15m x 2,00 = 198,30m²
| Rua Projetada 17 |  | A8 = 31,30+30,10 = 61,40m x 2,00 = 122,80m²
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
4.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Parte - Rua Projetada 09 | m | Q1 = 2x4,00m = 8,00m - PV6
Q2 = 2x4,00m = 8,00m - PV5
Q3 = 1x4,00m = 4,00m - PV2
Q4 = 1x13,00m = 13,00m - PV2
Q5 = 1x15,00m = 15,00m - PV2
Q6 = 2x4,00m = 8,00m - PV2
| Rua Projetada 18 |  | Q7 = 2x3,00m = 6,00m - PV2 | 117
Q8 = 1x5,00m = 5,00m - PV3
Q9 = 1x6,00m = 6,00m - PV3
Q10 = 1x7,00m = 7,00m - PV3
| Rua Projetada 19 |  | Q11 = 1x7,00m = 7,00m - PV4
Q12 = 1x8,00m = 8,00m - PV4
Q13 = 1x10,00m = 10,00m - PV4
| Rua Projetada 20 |  | Q14 = 2x3,00m = 6,00m - PV2
Q15 = 2x3,00m = 6,00m - PV2
4.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação ,reaterro e transporte do tubo
| Parte - Rua Projetada 09 | m | T-25 = 31,63m | 135.83
| Rua Projetada 18 |  | T-19 = 46,34m
| Rua Projetada 20 |  | T-21 = 57,86m
4.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Parte - Rua Projetada 09 | m | T-25 = 100,98m
|  |  | T-26 = 53,28m | 314.36
T-27 = 33,00m
| Rua Projetada 19 |  | T-20 = 66,86m
T-23 = 36,30m
| Rua Projetada 20 |  | T-22 = 23,94m
4.4 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas
| Parte - Rua Projetada 09 | und | PV2 = 1,00und | 3
| Rua Projetada 18 |  | PV2 = 1,00und
| Rua Projetada 20 |  | PV2 = 1,00und
4.5 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas
| Parte - Rua Projetada 09 | und | PV2 = 1,00und
|  |  | PV5 = 1,00und | 6
PV6 = 1,00und
| Rua Projetada 18 |  | PV3 = 1,00und
| Rua Projetada 19 |  | PV4 = 1,00und
| Rua Projetada 20 |  | PV2 = 1,00und
4.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
| Parte - Rua Projetada 09 | und | Q1 = 9,00und | 21
| Rua Projetada 18 |  | Q2 = 5,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q3 = 3,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q4 = 4,00und
C | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO
5 | MOVIMENTO DE TERRA
5.1 | ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA |  |  | 1134.88
| Prof. do corte = 1,15m | m³ | V1 = 1,15x0,60x1.644,76 = 1.134,88
Larg. do corte = 0,60m
Comprimento rede = 1.644,76m
5.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| Caixa de Inspeção ø0,60m | m³ |  | 159.85
| Prof. do corte = 1,15m |  | V1 = 1,15x1,00x1,00x139 = 159,85m³
Larg. do corte = 1,00m
Comprimento corte = 1,00m
Quantidade de caixas = 139,00
5.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
| Altura do colchão = 0,10m | m³ | V1 = 0,10x0,60x1.644,76 = 98,69m³ | 98.69
Larg. da vala = 0,60m
Comprimento rede = 1.644,76m
5.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| Rede ø 0,15m | m³
| Altura do aterro = 1,15m |  | V1 = (1,15x0,60) - (3,1416x0,075²) x 1.644,76 = 1.105,82m³
Larg. da vala = 0,60m
Comprimento rede = 1.644,76m
| Área tubo 150mm = 3,1416x0,075² |  |  | 1220.47
| Caixa de Inspeção ø0,60m |  | V2 = (1,00x1,00) -(3,1416x0,30²) x 1,15 x 139 = 114,65m³
Altura do aterro = 1,15m
Larg. do corte = 1,00m
Comprimento do corte = 1,00m
Área tubo 600mm = 3,1416x0,30²
Quantidade de caixas = 139,00
6 | TUBULAÇÕES
6.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015
| Parte - Rua Projetada 09 | m | Entre PV7 ao PV56: 56,64+45,72+44,85+44,85+31,63+50,49+50,49+53,28+33,00 = 410,95m
| Rua Projetada 12 |  | Entre PV41 ao PV47: 58,76+58,76 = 117,52m
| Rua Projetada 13 |  | Entre PV41 ao PV46: = 68,82m
| Rua Projetada 14 |  | Entre PV38 ao PV44: 36,00+37,60 = 73,60m
| Rua Projetada 15 |  | Entre PV2 ao PV37: 23,97+48,89 = 72,86m | 1644.76
| Rua Projetada 16 |  | Entre PV1 ao PV7: 26,30+40,28+40,28+45,86+33,67+40,68 = 227,07m
| Rua Projetada 17 |  | Entre PV37 ao PV95: = 65,09m
| Rua Projetada 18 |  | Entre PV95 ao PV98: 35,95+33,02+46,34+29,99 = 145,30m
| Rua Projetada 19 |  | Entre PV76 ao PV98: 66,86+36,30 = 103,16m
| Rua Projetada 20 |  | Entre PV5 ao PV47: 43,79+57,86+57,86+23,94 = 183,45m
| Rua Projetada 21 |  | Entre PV6 ao PV75: 58,98+58,98+58,98 = 176,94m
7 | POÇO DE VISITA
7.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018
| Parte - Rua Projetada 09 | und | PV - 25/26/27/75/76/77/78/79 = 8,00
| Rua Projetada 12 |  | PV - 48 = 1,00und
| Rua Projetada 13 |  | PV - 46 = 1,00und | 30
| Rua Projetada 14 |  | PV - 44/45 = 2,00und
| Rua Projetada 15 |  | PV - 22 = 1,00und
| Rua Projetada 16 |  | PV - 1/2/3/4/5/6/7 = 7,00und
| Rua Projetada 17 |  | PV - 95 = 1,00und
| Rua Projetada 18 |  | PV - 96/97/98 = 3,00und
| Rua Projetada 19 |  | PV - 47 = 1,00und
| Rua Projetada 20 |  | PV - 23/93/94 = 3,00und
| Rua Projetada 21 |  | PV - 24/74 = 2,00und
7.2 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
| Parte - Rua Projetada 09 | und | PV - 25/26/27/75/76/77/78/79 = 8,00
| Rua Projetada 12 |  | PV - 48 = 1,00und
| Rua Projetada 13 |  | PV - 46 = 1,00und | 30
| Rua Projetada 14 |  | PV - 44/45 = 2,00und
| Rua Projetada 15 |  | PV - 22 = 1,00und
| Rua Projetada 16 |  | PV - 1/2/3/4/5/6/7 = 7,00und
| Rua Projetada 17 |  | PV - 95 = 1,00und
| Rua Projetada 18 |  | PV - 96/97/98 = 3,00und
| Rua Projetada 19 |  | PV - 47 = 1,00und
| Rua Projetada 20 |  | PV - 23/93/94 = 3,00und
| Rua Projetada 21 |  | PV - 24/74 = 2,00und
8 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO
8.1 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
| Parte - Av. Projetada 01 | und | Q1 = 31,00und
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Q2 = 22,00und
| Rua Projetada 12 |  | Q3 = 11,00und
| Rua Projetada 13 |  | Q4 = 3,00und | 139
| Rua Projetada 14 |  | Q5 = 4,00und
| Rua Projetada 15 |  | Q6 = 4,00und
| Rua Projetada 16 |  | Q7 = 11,00und
| Rua Projetada 17 |  | Q8 = 3,00und
| Rua Projetada 18 |  | Q9 = 13,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q10 = 8,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q11 = 21,00und
| Rua Projetada 21 |  | Q12 = 8,00und
8.2 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA
| Parte - Av. Projetada 01 | und | Q1 = 31,00und
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Q2 = 22,00und
| Rua Projetada 12 |  | Q3 = 11,00und
| Rua Projetada 13 |  | Q4 = 3,00und
| Rua Projetada 14 |  | Q5 = 4,00und | 139
| Rua Projetada 15 |  | Q6 = 4,00und
| Rua Projetada 16 |  | Q7 = 11,00und
| Rua Projetada 17 |  | Q8 = 3,00und
| Rua Projetada 18 |  | Q9 = 13,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q10 = 8,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q11 = 21,00und
| Rua Projetada 21 |  | Q12 = 8,00und
8.3 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DEVALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016
| Parte - Av. Projetada 01 | und | Q1 = 31,00und
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Q2 = 22,00und
| Rua Projetada 12 |  | Q3 = 11,00und | 139
| Rua Projetada 13 |  | Q4 = 3,00und
| Rua Projetada 14 |  | Q5 = 4,00und
| Rua Projetada 15 |  | Q6 = 4,00und
| Rua Projetada 16 |  | Q7 = 11,00und
| Rua Projetada 17 |  | Q8 = 3,00und
| Rua Projetada 18 |  | Q9 = 13,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q10 = 8,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q11 = 21,00und
| Rua Projetada 21 |  | Q12 = 8,00und
8.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ESGOTO NA CALÇADA
8.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| Parte - Av. Projetada 01 | m | C1 = 31,00und x 2,50m = 77,50m
| Parte - Rua Projetada 09 |  | C2 = 22,00und x 2,00m = 44,00m
| Rua Projetada 12 |  | C3 = 11,00und x 2,00m = 22,00m
| Rua Projetada 13 |  | C4 = 3,00und x 2,00m = 6,00m | 293.5
| Rua Projetada 14 |  | C5 = 4,00und x 2,00m = 8,00m
| Rua Projetada 15 |  | C6 = 4,00und x 2,00m = 8,00m
| Rua Projetada 16 |  | C7 = 11,00und x 2,00m = 22,00m
| Rua Projetada 17 |  | C8 = 3,00und x 2,00m = 6,00m
| Rua Projetada 18 |  | C9 = 13,00und x 2,00m = 26,00m
| Rua Projetada 19 |  | C10 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
| Rua Projetada 20 |  | C11 = 21,00und x 2,00m = 42,00m
| Rua Projetada 21 |  | C12 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
D | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
REDE DE ÁGUA TRATADA
9 | TUBULAÇÕES
9.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV
| Parte - Rua Projetada 09 | m | T17/18/19/20/21/51/52/61 = 56,64+45,72+44,85+44,85+31,63+100,98+53,28+33,00 = 410,95m
| Rua Projetada 12 |  | T49 = 117,52m
| Rua Projetada 13 |  | T54 = 68,82m
| Rua Projetada 14 |  | T44/45 = 37,60+36,00 = 73,60m
| Rua Projetada 17 |  | T39 = 65,09m | 1362.6
| Rua Projetada 18 |  | T40/41/42/47/46 = 18,37+35,95+33,02+46,34+29,99 = 163,67m
| Rua Projetada 19 |  | T48/50 = 66,86+36,30 = 103,16m
| Rua Projetada 20 |  | T8/9/10 = 43,79+115,12+23,94 = 182,85m
| Rua Projetada 21 |  | T12/13 = 58,98+117,96 = 176,94m
9.2 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 75 S/PAV
| Rua Projetada 16 | m | T11/14 = 33,67+40,68 = 74,35m | 74.35
9.3 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 100 S/PAV
| Rua Projetada 15 | m | T37/38 = 23,97+48,89 = 72,86m | 199.28
| Rua Projetada 16 |  | T3/4 = 80,56+45,86 = 126,42m
9.4 | REDE AGUA PVC DEFOFO DN 150 S/PAV
| Rua Projetada 16 | m | T1/2 = 12,12+23,95 = 36,07m | 36.07
9.5 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 100 MM NBR14.968 |  |  | 1
| Av. Projetada 01 | und | Q1 = 1,00und
9.6 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 50 MM NBR14.968 |  |  | 1
| Rua Projetada 09 | und | Q1 = 1,00und
10 | POÇO DE VISITA - REGISTRO
10.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA AGUA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 |  |  | 2
| Av. Projetada 01 | und | PV - Registro = 1,00und
| Rua Projetada 09 |  | PV - Registro = 1,00und
10.2 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE AGUA, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO |  |  | 2
| Av. Projetada 01 | und | PV - Registro = 1,00und
| Rua Projetada 09 |  | PV - Registro = 1,00und
11 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA
11.1 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV
| Parte - Av. Projetada 01 | und | Q1 = 31,00und
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Q2 = 22,00und
| Rua Projetada 12 |  | Q3 = 11,00und
| Rua Projetada 13 |  | Q4 = 3,00und
| Rua Projetada 14 |  | Q5 = 4,00und
| Rua Projetada 15 |  | Q6 = 4,00und | 139
| Rua Projetada 16 |  | Q7 = 11,00und
| Rua Projetada 17 |  | Q8 = 3,00und
| Rua Projetada 18 |  | Q9 = 13,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q10 = 8,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q11 = 21,00und
| Rua Projetada 21 |  | Q12 = 8,00und
11.2 | Caixa de proteção para hidrômetro em polipropileno instalada no passeio, padrão CESAN, inclusive Kit de conexões, marca de referência Doal Plastic ou similar
| Parte - Av. Projetada 01 | und | Q1 = 31,00und
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Q2 = 22,00und
| Rua Projetada 12 |  | Q3 = 11,00und
| Rua Projetada 13 |  | Q4 = 3,00und | 139
| Rua Projetada 14 |  | Q5 = 4,00und
| Rua Projetada 15 |  | Q6 = 4,00und
| Rua Projetada 16 |  | Q7 = 11,00und
| Rua Projetada 17 |  | Q8 = 3,00und
| Rua Projetada 18 |  | Q9 = 13,00und
| Rua Projetada 19 |  | Q10 = 8,00und
| Rua Projetada 20 |  | Q11 = 21,00und
| Rua Projetada 21 |  | Q12 = 8,00und
11.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ÁGUA NA CALÇADA
11.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
| Prof. do corte = 0,60m | m³ | V1 = 0,40x0,60 x 293,50 = 70,44m³ | 70.44
Larg. do corte = 0,40m
Comprimento rede = 293,50m
11.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| Rede ø 0,10m | m³ | V1 = (0,40x0,60) - (3,1416x0,05²) x 293,50 = 68,13m³
| Altura do aterro = 0,60m |  |  | 68.13
Larg. da vala = 0,40m
Comprimento rede = 293,50m
Área tubo 10mm = 3,1416x0,05²
11.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Parte - Av. Projetada 01 | m | C1 = 31,00und x 2,50m = 77,50m
| Parte - Rua Projetada 09 |  | C2 = 22,00und x 2,00m = 44,00m
| Rua Projetada 12 |  | C3 = 11,00und x 2,00m = 22,00m
| Rua Projetada 13 |  | C4 = 3,00und x 2,00m = 6,00m
| Rua Projetada 14 |  | C5 = 4,00und x 2,00m = 8,00m | 293.5
| Rua Projetada 15 |  | C6 = 4,00und x 2,00m = 8,00m
| Rua Projetada 16 |  | C7 = 11,00und x 2,00m = 22,00m
| Rua Projetada 17 |  | C8 = 3,00und x 2,00m = 6,00m
| Rua Projetada 18 |  | C9 = 13,00und x 2,00m = 26,00m
| Rua Projetada 19 |  | C10 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
| Rua Projetada 20 |  | C11 = 21,00und x 2,00m = 42,00m
| Rua Projetada 21 |  | C12 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
12 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
12.1 | HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM - "Hidrante de Coluna no Passeio" |  |  | 1
| Rua Projetada 16 | und | Q1 = 1,00und
Águia Branca – ES, 27 de Dezembro de 2019
_______________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D