## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | DATA BASE: MARÇO/2021; CESAN (Atualizado Através do INCC) - DER (Atualizado Dnit / INCCC)
OBRA : Pavimentação das Ruas Projetada 16, 20, 21, 22, 23, e Parte das Ruas Projetada 01, 09,19; Sistemas de Drenagem da Rua Projetada 22 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 22, 23 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
REFERÊNCIAS : 1 - DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - Tabela Referencial JUNHO de 2020, Sem Desoneração; 2 - SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índice da Construção Civil - MARÇO de 2021, Sem Desoneração; 3 - Tabela de custos CESAN/ES JUNHO/2018; 4 - BDI Adotado = 23,32%
CÓDIGO/ORGÃOS REFERÊNCIA | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FÍSICO / FINANCEIRO
|  |  | UNID. | QUANT. | UNIT. C/ BDI 23,32% | TOTAL
| A | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 74776.67
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 74776.67
41500/DER | 1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão SEDURB-ES | m² | 8 | 313.58 | 2508.64
CESAN 7020100120 | 1.2 | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR MÊS | un/m | 1 | 15504.4 | 15504.4
41579/DER | 1.3 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | 12 | 575.49 | 6905.88
41580/DER | 1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | 12 | 966.83 | 11601.96
41531/DER | 1.5 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz - (Escritório). | m² | 12 | 522.11 | 6265.32
SINAPI 93210 | 1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 12 | 649.69 | 7796.28
41501/DER | 1.7 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | 25 | 44.73 | 1118.25
41499/DER | 1.8 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | 25 | 370.96 | 9274
41503/DER | 1.9 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | 20 | 528.96 | 10579.2
41496/DER | 1.10 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | 2 | 1611.37 | 3222.74
| B | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3464404.94
| 2 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 3248884.49
40663/DER | 2.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio | m | 2784.43 | 63.58 | 177034.06
40809/DER | 2.2 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita | m³ | 1288.7 | 67 | 86342.9
60024/DER | 2.3 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão basculante) - (0,221XP + 0,235XR + 8,491) , sendo: XP= 101KM; XR= 0KM | t | 2319.66 | 38 | 88147.08
40884/DER | 2.4 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia | m² | 18409.94 | 100.6 | 1852039.96
41180 / DER | 2.5 | Sarjeta de concreto SCA 40/10 | m | 3723.23 | 86.08 | 320495.64
41240 / DER | 2.6 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m) | m² | 7316.29 | 99.07 | 724824.85
| 3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE |  |  |  | 215520.45
40421/ DER | 3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 95 | 163.33 | 15516.35
40425/ DER | 3.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 27.19 | 223.91 | 6088.11
40430/ DER | 3.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo | m | 384.51 | 334.53 | 128630.13
43050/ DER | 3.4 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 1 | 4487.49 | 4487.49
43051/ DER | 3.5 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas | und | 6 | 4968.23 | 29809.38
41241/ DER | 3.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas | und | 16 | 1509.56 | 24152.96
40680 / DER | 3.7 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau | m | 10 | 409.39 | 4093.9
40734 / DER | 3.8 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'água de aterro (DEB-03) | und | 1 | 2742.13 | 2742.13
| C | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO |  |  |  | 310135.49
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO
| 4 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 51933.05
SINAPI 102307 | 4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 965.65 | 13.32 | 12862.46
SINAPI 93358 | 4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 85.1 | 80.49 | 6849.7
SINAPI 94338 | 4.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016 | m³ | 60.35 | 109.34 | 6598.67
SINAPI 93382 | 4.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 737.33 | 34.75 | 25622.22
| 5 | TUBULAÇÕES |  |  |  | 100377.76
SINAPI 90695 | 5.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | m | 1005.89 | 99.79 | 100377.76
| 6 | POÇO DE VISITA |  |  |  | 34978.02
SINAPI 98420 | 6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018 | und. | 21 | 1665.62 | 34978.02
| 7 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO |  |  |  | 122846.66
SINAPI 97896 | 7.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | und. | 74 | 278.35 | 20597.9
SINAPI 93350 | 7.2 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DEVALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | und. | 74 | 1254 | 92796
| 7.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ESGOTO NA CALÇADA
SINAPI 89714 | 7.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 148 | 63.87 | 9452.76
| D | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA |  |  |  | 99920.29
REDE DE ÁGUA TRATADA
| 8 | TUBULAÇÕES E REGISTROS |  |  |  | 58847.5
CESAN 7250100010 | 8.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV | m | 1005.89 | 57.08 | 57416.2
COMPOSIÇÃO 01 | 8.2 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 50 MM NBR14.968 | und | 2 | 715.65 | 1431.3
| 9 | POÇO DE VISITA - REGISTRO |  |  |  | 3594.64
SINAPI 98415 | 9.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA AGUA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 | und. | 2 | 1180 | 2360
DER 40558 | 9.2 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte | und. | 2 | 617.32 | 1234.64
| 10 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA |  |  |  | 37478.15
11.4
11.5
CESAN 7200100090 | 10.1 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV | und | 74 | 236.93 | 17532.82
COMPOSIÇÃO 02 | 10.2 | Caixa de proteção para hidrômetro em polipropileno instalada no passeio, padrão CESAN, inclusive Kit de conexões, marca de referência Doal Plastic ou similar | und | 74 | 197.32 | 14601.68
| 10.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ÁGUA NA CALÇADA
SINAPI 93358 | 10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 35.52 | 80.49 | 2859
SINAPI 93382 | 10.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 30.87 | 34.75 | 1072.73
SINAPI 89401 | 10.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 148 | 9.54 | 1411.92
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [5 empty] | 3949237.39
Águia Branca – ES, Maio de 2021
_______________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D

## Indices Reajustamento
INDICES DE REAJUSTAMENTO ADOTADO
TABELA | REFERÊCIA - INDICE DE OBRA RODOVIÁRIA | INDICE ADOTADO | PERCENTUAL ADOTADO
DER-ES / JUNHO 2020 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | INCC APRESENTADO | 12%
DER-ES / JUNHO 2020 | PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | DNIT - JULHO/20 - MARÇO/21 R=310,489-276,833/276,833 R=0,1215 | 12.15%
DER-ES / JUNHO 2020 | DRENAGEM | DNIT - JULHO/20 - MARÇO/21 R=357,046-320,281/320,281 R=0,1148 | 11.48%
CESAN / JUNHO 2018 | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | INCC APRESENTADO | 21%

## Cronograma
OBRA : Pavimentação das Ruas Projetada 16, 20, 21, 22, 23, e Parte das Ruas Projetada 01, 09,19; Sistemas de Drenagem da Rua Projetada 22 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 22, 23 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E % |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO
|  |  | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS | 13º MÊS | 14º MÊS | 15º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 74776.67 | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 33649.5 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.83 | 3738.87 | 74776.67
|  | 1.89% |  |  |  | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
2 | PAVIMENTAÇÃO | 3248884.49 |  |  |  | 162444.22 | 162444.22 | 162444.22 | 227421.91 | 227421.91 | 389866.14 | 422354.98 | 324888.45 | 324888.45 | 324888.45 | 259910.76 | 259910.76 | 3248884.49
|  | 82.27% |  |  |  | 5% | 5% | 5% | 7% | 7% | 12% | 13% | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 100%
3 | DRENAGEM | 215520.45 |  |  |  | 32328.07 | 43104.09 | 43104.09 | 43104.09 | 43104.09 | 10776 | [6 empty] | 215520.43
|  | 5.46% |  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 20% | 5% | [6 empty] | 100%
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (Rede Esgoto) | 51933.05 |  |  |  |  | 10386.61 | 10386.61 | 10386.61 | 10386.61 | 10386.63 | [6 empty] | 51933.07
|  | 1.32% |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [6 empty] | 100%
5 | TUBULAÇÕES (Rede Esgoto) | 100377.76 |  |  |  |  | 25094.44 | 25094.44 | 25094.44 | 25094.44 | [7 empty] | 100377.74
|  | 2.54% |  |  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | [7 empty] | 100%
6 | POÇO DE VISITA (Rede Esgoto) | 34978.02 | [5 empty] | 5246.7 | 8744.51 | 8744.51 | 6995.6 | 5246.7 | [5 empty] | 34978.02
|  | 0.89% | [5 empty] | 15% | 25% | 25% | 20% | 15% | [5 empty] | 100%
7 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO | 122846.66 | [5 empty] | 24569.33 | 24569.33 | 24569.33 | 24569.33 | 24569.33 | [5 empty] | 122846.66
|  | 3.11% | [5 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [5 empty] | 100%
8 | TUBULAÇÕES (Rede Água) | 58847.5 | [6 empty] | 14711.88 | 20596.63 | 23539 | [6 empty] | 58847.51
|  | 1.49% | [6 empty] | 25% | 35% | 40% | [6 empty] | 100%
9 | POÇO DE VISITA - REGISTRO (Rede Água) | 3594.64 | [6 empty] | 898.66 | 1258.12 | 1437.86 | [6 empty] | 3594.64
|  | 0.09% | [6 empty] | 25% | 35% | 40% | [6 empty] | 100%
10 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA | 37478.15 | [6 empty] | 9369.54 | 9369.54 | 9369.54 | 9369.54 | [5 empty] | 37478.17
|  | 0.95% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [5 empty] | 100%
| TOTAL SIMPLES | 3949237.39 | PROCESSO LICITATÓRIO |  |  | 228421.79 | 244768.19 | 274584.22 | 368039.8 | 374284.01 | 480678.93 | 465279.38 | 328627.28 | 328627.28 | 328627.28 | 263649.59 | 263649.63 | 3949237.39
| TOTAL ACUMULADO | 100% |  |  |  | 228421.79 | 473189.98 | 747774.2 | 1115814 | 1490098.01 | 1970776.94 | 2436056.32 | 2764683.6 | 3093310.88 | 3421938.16 | 3685587.75 | 3949237.39 | 100%
Águia Branca – ES, Maio de 2021
_____________________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D

## Memoria de Calculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBRA :Pavimentação das Ruas Projetada 16, 20, 21, 22, 23, e Parte das Ruas Projetada 01, 09,19; Sistemas de Drenagem da Rua Projetada 22 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Sistema de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água Tratada das Ruas Projetada 22, 23 e Parte das Ruas Projetada 01,16; Localizadas no Loteamento Mirante dos Pontões na Sede do Município de Águia Branca - ES.
PROPRIETARIO : Prefeitura Municipal de Águia Branca / ES
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | CÁLCULO | QUANT.
A | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDURB | m² | A = 2,00x4,00 = 8,00m² | 8
1.2 | EQUIPE TOPOGRAFICA OBRA POR MÊS | un/m | Q = 1,00 und/mês | 1
1.3 | Aluguel de container para almoxarifado | mês | Q = 1,00 x 12mêses | 12
1.4 | Aluguel de container tipo sanitário com 3 vasos sanitários, lavatório, mictório, 5 chuveiros, 2 venezianas e piso especial | mês | Q = 1,00 x 12mêses | 12
1.5 | Barracão em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | m² | A = 2,00 x 6,00 = 12,00m² | 12
1.6 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | A = 2,00 x 6,00 = 12,00m² | 12
1.7 | Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m | m | C = 25,00m | 25
1.8 | Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m | m | C = 25,00m | 25
1.9 | Rede de luz, incl. padrão entr. energia trifás. cabo ligação até barracões, quadro distrib., disj. E chave de força, cons. 20m entre padrão entr.e QDG | m | C = 20,00m | 20
1.10 | Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km | und | Q = 1,00+1,00 = 2,00und | 2
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | Escavação mecânica, para preparo da caixa de rua, conforme projeto | m³ | PMAG | 0
2.2 | Carga, descarga e bota-fora de material proveniente de escavações | m³ | PMAG | 0
2.3 | Escarificação e compactação de base (100% P.I.) H->0,20m | m² | PMAG | 0
B | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO
2 | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | Meio fio de concreto pré-moldado (12 x 30 x 15) cm, inclusive caiação e transporte do meio fio
| Parte - Rua Projetada 01 | m | Meio Fio: 415,78+1,55+4,60+4,60+1,00+1,00+130,02+130,32+1,00+1,00+138,24+138,13+1,00+1,00+115,04+114,64+1,00+1,00+3,50+3,50+2,10+395,67+5,88 = 1.611,57m Travessão: 14,50 = 14,50m
| Parte - Rua Projetada 09 |  | Travessão: 8,00+8,00+8,00+52,58+8,00+36,27+8,00+8,00+26,60 = 163,45m
| Rua Projetada 16 |  | Meio Fio: 71,62+183,02+95,52+66,06+63,30 =479,52m Travessão: 16,00+15,97+13,88+8,00+8,00+8,00+7,00+7,00+7,00+12,46 = 103,31m | 2784.43
| Parte - Rua Projetada 19 |  | Travessão: 8,00+8,00+18,06 = 34,06m
| Rua Projetada 20 |  | Travessão: 18,86+20,16 = 39,02m
| Rua Projetada 21 |  | Travessão: 8,00+8,00 = 16,00m
| Rua Projetada 22 |  | Travessão: 19,35+8,00 = 27,35m
| Rua Projetada 23 |  | Meio Fio: 20,84+122,60+122,65 = 266,09m Travessão: 13,46+8,00+8,10 = 29,56m
2.2 | Base de solo brita, 50% em peso, inclusive fornecimento, exclusive transporte da brita
| Área a ser Pavimentada | m³ | 18.409,94m² x 0,07 = 1.288,70m³ | 1288.7
2.3 | Transporte de materiais para DMT acima de 15KM (Caminhão basculante) - (0,221XP + 0,235XR + 8,491) , sendo: XP= 101KM; XR= 0KM
| Quantidade de materiais, em toneladas | t | 1.288,70m³ x (1.800 kg/m³) = 2.319,66t | 2319.66
2.4 | Pavimentação com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm, colchão areia esp.= 5cm, inclusive fornecimento e transporte dos blocos e areia
| Parte Rua Projetada 01 | m² | A1 = 396,65 x 4,60 = 1.824,59m²
A2 = 394,15 x 4,60 = 1.813,09m²
A3 = 19,15 x 10,20 = 195,33m²
TOTAL = 3.833,01m²
| Parte Rua Projetada 09 |  | A1 = 394,75 x 7,20 = 2.842,20m²
A2 = 15,35m²
A3 = 68,85m²
TOTAL = 2.926,40m²
| Rua Projetada 16 |  | A1 = 93,52 x 11,20 = 1.047,42m²
A2 = ((14,00 + 11,20) / 2) x 26,25 = 330,75m²
A3 = 1.354,83m²
A4 = ((11,71 + 13,09) / 2) x 25,58 = 317,19m²
A5 = 934,73m²
A6 = 102,97 x 7,20 = 741,38m²
A7 = 304,66m²
A8 = 58,39 x 6,20 = 362,02m²
A9 = 35,34m²
TOTAL = 5.428,32m²
| Parte Rua Projetada 19 |  | A1 = 48,32 x 7,20 = 347,90m²
A2 = 99,20m²
A3 = 64,19m²
A4 = 24,05m²
|  |  | A5 = (45,04 x 22,15) / 2 = 498,82m² | 18409.94
A6 = 16,95m²
TOTAL = 1.051,11m²
| Rua Projetada 20 |  | A1 = 147,83 x 7,20 = 1.064,38m²
A2 = 11,00 x 10,65 = 117,15m²
A3 = 37,66m²
A4 = 19,84m²
A5 = 5,74m²
A6 = 17,15m²
A7 = (11,55 x 17,74) / 2 = 102,45m²
A8 = 21,32m²
TOTAL = 1.385,69m²
| Rua Projetada 21 |  | A1 = 155,13 x 7,20 = 1.116,94m²
A2 = 49,75m²
A3 = 69,18m²
TOTAL = 1.235,87m²
| Rua Projetada 22 |  | A1 = 161,54 x 7,20 = 1.163,09m²
A2 = 32,52m²
A3 = 35,41m²
A4 = 150,62m²
TOTAL = 1.381,64m²
| Rua Projetada 23 |  | A1 = 105,36 x 7,20 = 758,59m²
A2 = 157,68m²
A3 = 251,63m²
TOTAL = 1.167,90m²
2.5 | Sarjeta de concreto SCA 40/10
| Parte - Rua Projetada 01 | m | 415,78+395,67+5,88 = 817,33m
| Parte - Rua Projetada 09 |  | 145,57+387,62+11,81+155,80 = 700,80m
| Rua Projetada 16 |  | 14,45+54,10+171,24+18,56+89,67+55,06+183,02+95,52+66,06+63,30 = 810,98m
| Parte Rua Projetada 19 |  | 35,84+22,70+52,51+21,60 = 132,65m | 3723.23
| Rua Projetada 20 |  | 183,48+182,66 = 366,14m
| Rua Projetada 21 |  | 169,47+148,83 = 318,30m
| Rua Projetada 22 |  | 171,16+139,78 = 310,94m
| Rua Projetada 23 |  | 20,84+122,60+122,65 = 266,09m
TOTAL = 3.723,23m
2.6 | Passeio em concreto, largura 2,00m, acabamento em ladrilho hidráulico podotátil (L=0,40m)
| Parte - Rua Projetada 01 | m | 415,78m x 1,50 = 623,67m² 395,67+5,88 = 401,55m x 2,00 = 803,10m² = 1.426,77m²
| Parte - Rua Projetada 09 |  | 387,62+145,57+11,81+155,80 = 700,80m x 2,00 = 1.401,60m²
| Rua Projetada 16 |  | 14,45+54,10+171,24+59,70+18,56+89,67+55,06+183,02+95,52+66,06+63,30 = 870,68m x 2,00 = 1.741,36m² | 7316.29
| Parte Rua Projetada 19 |  | 35,84+22,70+52,51+21,60 = 132,65m x 2,00 = 265,30m²
| Rua Projetada 20 |  | 183,48+182,66 = 366,14m x 2,00 = 732,28m²
| Rua Projetada 21 |  | 169,47+148,83 = 318,30m x 2,00 = 636,60m²
| Rua Projetada 22 |  | 139,78+171,16 = 310,94m x 2,00 = 621,88m²
| Rua Projetada 23 |  | 122,60+122,65 = 245,25m x 2,00 = 490,50m²
3 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE
3.1 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,30 m CA-1 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Parte - Rua Projetada 01 | m | Q1 = 1x9,00m = 9,00m - PV2
Q2 = 1x8,00m = 8,00m - PV2
Q3 = 1x14,00m = 14,00m - PV5
Q4 = 1x7,00m = 7,00m - PV5
Q5 = 1x6,00m = 6,00m - PV5
TOTAL = 44,00m
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Q6 = 2x4,00m = 8,00m - PV2 | 95
Q7 = 1x7,00m = 7,00m - PV5
Q8 = 1x3,00m = 3,00m - PV5
Q9 = 2x6,00m = 12,00m - PV5
Q10 = 1x4,00m = 4,00m - PV5
TOTAL = 34,00m
| Rua Projetada 22 |  | Q11 = 2x4,00m = 8,00m - PV2
Q12 = 1x5,00m = 5,00m - PV12
Q13 = 1x4,00m = 4,00m - PV12
TOTAL = 17,00m
3.2 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,40 m CA-2 MF inclusive escavação ,reaterro e transporte do tubo
| Rua Projetada 22 | m | T-42 = 27,19m | 27.19
3.3 | Corpo BSTC (greide) diâmetro 0,60 m CA-2 MF inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo
| Parte - Rua Projetada 01 | m | T-50 = 57,53m
| Parte - Rua Projetada 16 |  | T-46 = 43,20m T-47 = 39,57m T-48 = 82,40m T-49 = 77,05m T-51 = 18,00m TOTAL = 260,22m | 384.51
| Rua Projetada 22 |  | T-43 = 66,76m
3.4 | Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas
| Rua Projetada 22 | und | PV2 = 1,00und | 1
3.5 | Poço de visita (tubo D=0,60 m) H=1,70 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão, em Vias Urbanas
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV2 = 1,00und
|  |  | PV5 = 1,00und | 6
| Parte - Rua Projetada 16 |  | PV2 = 1,00und
PV5 = 2,00und
| Rua Projetada 22 |  | PV12 = 1,00und
3.6 | Caixa ralo em blocos pré-moldados e grelha articulada em FFA em Vias Urbanas
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV2 = 2,00und
PV5 = 3,00und
| Parte - Rua Projetada 16 |  | PV2 = 2,00und | 16
PV5 = 5,00und
| Rua Projetada 22 |  | PV2 = 2,00und
PV12 = 2,00und
3.7 | Descida d'água concreto simples (degraus) c/ caiação (DSA-03) degrau
| Parte - Rua Projetada 01 | m | PV2 = 10,00m | 10
3.8 | Dissipador de energia aplicado a saída de bueiro/descida d'agua de aterro (DEB-01)
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV2 = 1,00und | 1
C | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO
4 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 |  |  | 965.65
| Prof. média = 1,50+0,10 = 1,60m | m³ | V1 = 1,60x0,60x1.005,89 = 965,65m³
Larg. do corte = 0,60m
Comprimento rede = 1.005,89m
4.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Caixa de Inspeção ø0,60m | m³ |  | 85.1
| Prof. do corte = 1,15m |  | V1 = 1,15x1,00x1,00x74 = 85,10m³
Larg. do corte = 1,00m
Comprimento corte = 1,00m
Quantidade de caixas = 74,00
4.3 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016
| Altura do colchão = 0,10m | m³ | V1 = 0,10x0,60x1.005,89 = 60,35m³ | 60.35
Larg. da vala = 0,60m
Comprimento rede = 1.005,89m
4.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| Rede ø 0,15m | m³
| Altura do aterro = 1,15m |  | V1 = (1,15x0,60) - (3,1416x0,075²) x 1.005,89 = 676,29m³
Larg. da vala = 0,60m
Comprimento rede = 1.005,89m
| Área tubo 150mm = 3,1416x0,075² |  |  | 737.33
| Caixa de Inspeção ø0,60m |  | V2 = (1,00x1,00) -(3,1416x0,30²) x 1,15 x 139 = 61,04m³
Altura do aterro = 1,15m
Larg. do corte = 1,00m
Comprimento do corte = 1,00m
Área tubo 600mm = 3,1416x0,30²
Quantidade de caixas = 74,00
5 | TUBULAÇÕES
5.1 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
| Parte - Rua Projetada 01 | m | Trecho 1-13 ao 1-19 = 57,53+58,14+58,14+65,62+58,42+61,63+50,89 = 410,37m
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Trecho 1-7 ao 1-12 = 43,20+39,57+41,20+41,20+41,85+35,20 = 242,22m | 1005.89
| Rua Projetada 22 |  | Trecho 6-1 ao 6-6 = 34,71+34,71+23,29+25,26+27,19+66,76 = 211,92m
| Rua Projetada 23 |  | Trecho 7-1 ao 7-4 = 27,30+26,49+41,92+45,67 = 141,38m
6 | POÇO DE VISITA
6.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV - 13/14/15/16/17/18/19 = 7,00und | 21
| Parte - Rua Projetada 16 |  | PV - 8/9/10/11/12 = 5,00und
| Rua Projetada 22 |  | PV - 28/29/30/31/32 = 5,00und
| Rua Projetada 23 |  | PV - 33/34/35/36 = 4,00und
7 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO
7.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
| Parte - Rua Projetada 01 | und | Q1 = 29,00und | 74
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Q2 = 8,00und
| Rua Projetada 22 |  | Q3 = 18,00und
| Rua Projetada 23 |  | Q4 =19,00und
7.2 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DEVALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016
| Parte - Rua Projetada 01 | und | Q1 = 29,00und | 74
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Q2 = 8,00und
| Rua Projetada 22 |  | Q3 = 18,00und
| Rua Projetada 23 |  | Q4 =19,00und
7.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ESGOTO NA CALÇADA
7.1.1 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
| Parte - Rua Projetada 01 | m | C1 = 29,00und x 2,00m = 58,00m | 148
| Parte - Rua Projetada 16 |  | C2 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
| Rua Projetada 22 |  | C3 = 18,00und x 2,00m = 36,00m
| Rua Projetada 23 |  | C4 = 19,00und x 2,00m = 38,00m
D | SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA
REDE DE ÁGUA TRATADA
8 | TUBULAÇÕES
8.1 | REDE AGUA PVC PBA 15 DN 50 S/PAV
| Parte - Rua Projetada 01 | m | T31/32/33/34/35/36 =57,53+58,14+58,14+65,62+120,05+50,89 = 410,37m
| Parte - Rua Projetada 16 |  | T22/23/28/29/30 =43,20+39,57+82,40+41,85+35,20 = 242,22m | 1005.89
| Rua Projetada 22 |  | T5/6/7/15/16 =69,42+23,29+66,76+27,19 = 211,92m
| Rua Projetada 23 |  | T24/25/26/27 =45,67+41,92+26,49+27,30 = 141,38m
8.2 | Fornecimento e instalação de válvula gaveta FoFo chata c/BJE p/ tubo de PVC, cunha de borracha ,PN10 - 50 MM NBR14.968
| Parte - Rua Projetada 01 | und | Q1 = 1,00und | 2
| Parte - Rua Projetada 16 | und | Q2 = 1,00und
9 | POÇO DE VISITA - REGISTRO
9.1 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA AGUA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M,EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018 |  |  | 2
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV - Registro = 1,00und
| Parte - Rua Projetada 16 |  | PV - Registro = 1,00und
9.2 | Tampão F.F.A.P. com 100 kg, fornecimento, assentamento e transporte |  |  | 2
| Parte - Rua Projetada 01 | und | PV - Registro = 1,00und
| Parte - Rua Projetada 16 |  | PV - Registro = 1,00und
10 | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA
10.1 | LIG PRED AGUA DN 20, C/ COLAR, S/PAV
| Parte - Rua Projetada 01 | und | Q1 = 29,00und
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Q2 = 8,00und | 74
| Rua Projetada 22 |  | Q3 = 18,00und
| Rua Projetada 23 |  | Q4 =19,00und
10.2 | Caixa de proteção para hidrômetro em polipropileno instalada no passeio, padrão CESAN, inclusive Kit de conexões, marca de referência Doal Plastic ou similar
| Parte - Rua Projetada 01 | und | Q1 = 29,00und | 74
| Parte - Rua Projetada 16 |  | Q2 = 8,00und
| Rua Projetada 22 |  | Q3 = 18,00und
| Rua Projetada 23 |  | Q4 =19,00und
10.1 | EXTENSÃO DE REDE DOMICILIAR DE ÁGUA NA CALÇADA
10.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
| Prof. do corte = 0,60m | m³ | V1 = 0,40x0,60 x 148,00 = 35,52m³ | 35.52
Larg. do corte = 0,40m
Comprimento rede = 148,00m
10.1.1 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016
| Rede ø 0,20m | m³ | V1 = (0,40x0,60) - (3,1416x0,10²) x 148,00 = 30,87m³
| Altura do aterro = 0,60m |  |  | 30.87
Larg. da vala = 0,40m
Comprimento rede = 148,00m
Área tubo 10mm = 3,1416x0,10²
10.1.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
| Parte - Rua Projetada 01 | m | C1 = 29,00und x 2,00m = 58,00m | 148
| Parte - Rua Projetada 16 |  | C2 = 8,00und x 2,00m = 16,00m
| Rua Projetada 22 |  | C3 = 18,00und x 2,00m = 36,00m
| Rua Projetada 23 |  | C4 = 19,00und x 2,00m = 38,00m
Águia Branca – ES, Maio de 2021
_______________________________ Evandro G. C. Medeiros Engenheiro Civil Crea MG: 71.548/D